瑞安市农村闲置农房（宅基地）盘活试点实施方案

为加快实施乡村振兴战略，支持和鼓励农民就业创业、拓宽增收渠道，促进农村一二三产业融合发展，加快农村产权制度改革，稳步推进农村闲置农房（宅基地）盘活试点工作，制定本实施方案。

一、工作目标

自 2018 年 5 月起至 2018 年 9 月底，在全市不同区域选择

12 个闲置农房（宅基地）较多、盘活意愿较强、有典型意义的、村集体班子战斗力强的村（即陶山镇八卦桥街区、桐浦镇西寺村、湖岭镇呈店村、林川镇杜山村、芳庄乡黄金坳村、马屿镇江桥村、马屿镇杨角井村、曹村镇碗窑村、高楼镇龙一村、平阳坑镇晚垟头村、锦湖街道三星村、南滨街道直洛村〈上余自然村〉）优先开展试点。有关乡镇（街道）各另选择至少 1 个村自行开展试点。试点村范围内通过多种利用方式盘活闲置农房

（宅基地），比例争取达到 50以上。通过试点工作，建立符合

不同区域实际和需求的闲置农房（宅基地）开发利用模式和机制。从 2018 年 10 月起试点范围扩大至全市涉农乡镇（街道），

2018 年底全市盘活闲置农房（宅基地）120 幢以上，进一步完善盘活农村闲置农房（宅基地）促进村集体经济发展和农民增

收的相关政策，力争 2019 年 6 月在全市范围内全面推行。

二、主要任务

（一）探索多种方式盘活农村闲置农房（宅基地）

- 多产业并举盘活利用农村闲置农房（宅基地）。鼓励村集体经济组织、社会工商资本、回乡下乡创业人员等市场主体下乡以租赁、合作、转让等方式，盘活利用农村闲置农房（宅基地）发展休闲度假、居家养老、乡村旅游（农家乐）、农村电子商务、创新创业、民俗手工艺、现代农业等业态。

- 鼓励农民自主盘活农村闲置农房（宅基地）。鼓励农民将农村闲置农房（宅基地）进行改造、重建，或将多余农房（宅基地）长期租赁给承租人并签订合同，用于发展乡村民宿经济、农村电商、民俗手工艺、特色食品加工等农村二三产业。

- 支持农村闲置农房（宅基地）使用权专业化规模化流转。鼓励村集体经济组织或其它市场主体统一流转农民闲置农房

（宅基地）以及村集体所有的闲置校舍、粮站、仓库、市场、低效利用厂房和其它经营性建设用地等，以入股、合作、出租等方式，成立公司、专业合作社或委托房屋租赁专业公司统一对外租赁、运营。对村集体所有的经营性建设用地和房屋，允许根据法定程序以使用权转让等方式入市流转，并给予不动产登记。

- 鼓励农村闲置房屋公共化利用。引导乡镇（街道）、村按照“能租不建”的原则，利用农村闲置农房（宅基地）、集体

建设用地（房屋）开展文化、教育、体育、医疗等公共配套服务。

（二）探索建立农村闲置农房（宅基地）盘活利用的管理模式和管理制度

- 创新产权登记制度，建立信息管理和发布平台。对试点村全面开展农村农房（宅基地）确权颁证工作，根据“尊重历史、实事求是与依法依规相结合”的原则，深入探索研究解决历史遗留问题。对农民自愿出租、符合条件的农村闲置农房（宅基地）房源，由有关乡镇人民政府（街道办事处）负责收集、整理、汇总、分类，建立统一数据库，通过市农村产权服务中心信息网统一对外发布。市农村产权服务中心及乡镇（街道） 分中心建立线上线下发布服务平台，为租赁双方提供信息对接、业务咨询、签约鉴证等服务。

- 明确农村闲置农房（宅基地）盘活条件。农村闲置农房

（宅基地）须是农民依法在集体土地上建造、产权清晰、处于闲置状态的房屋，以及农村闲置校舍、粮站、仓库、市场、低效利用厂房和其它经营性建设用地（房屋）等。农民利用自有闲置房屋自主经营乡村旅游、休闲度假、民宿体验、创新创业、民俗手工艺、特色食品等业态的，应当符合基本的消防要求； 承租和受让农村闲置土地、房屋资源开展公共服务和发展乡村新型经济达到一定规模的，应当符合规划、文物保护、消防、环保和安全等行业管理要求。

- 规范农村闲置农房（宅基地）租赁合同管理。推行农村闲置农房（宅基地）租赁合同示范文本，引导规范签约。农村闲置农房（宅基地）租赁合同应当明确房屋租赁用途、租赁期限、房屋使用要求、维修责任、房屋转租或返还、合同解除、违约责任和争议解决办法等主要内容。

- 建立农村闲置农房（宅基地）盘活纠纷调处机制。乡镇

（街道）和村应明确相应调解机构，发挥矛盾调解的主体作用， 及时处理农村闲置农房（宅基地）租赁使用过程中产生的矛盾纠纷。

（三）建立完善农村闲置农房（宅基地）盘活利用的扶持政策

9．提升试点村基础设施。优先安排试点村开展美丽乡村、

“八美八化”、小城镇环境综合整治等建设，重点加强道路、供水、供电、排水、通信、污水处理、垃圾处理、公厕改造等基础设施配套，增强公共服务功能。

10．建立金融创新扶持措施。鼓励金融机构对租赁农村闲置农房（宅基地）发展养老、乡村旅游、创新创业等融资给予支持，为优良的创新创业主体提供信用贷款等服务，符合条件的创新创业主体可享受农村宅基地使用权、农房租赁经营权抵押贷款优惠政策。

三、实施步骤

（一）调查摸底阶段（2018 年 5 月 15 日—6 月 15 日）。在

全市各涉农乡镇（街道）选择 50 多个村开展闲置农房（宅基地） 盘活调查，6 月 5 日前完成调查摸底统计上报工作。根据调查摸底情况，筛选确定试点村名单。

（二）制定试点方案阶段（2018 年 6 月 15 日—6 月 30 日）。结合试点村实际情况和具体试点任务，制定试点村“一村一方案”及相关配套措施。

（三）试点实施阶段（2018 年 7 月 1 日—9 月 30 日）。根据不同类型村的特点，按照“一村一方案”要求，在市专项指导组指导下，由各村试点工作组组织实施。启动农村闲置农房

（宅基地）房源审查工作，建立数据库，根据农户出租闲置农房的申请和初步筛选情况。有关乡镇（街道）试点工作组对符合条件的闲置农房（宅基地）进行实地勘查，确定闲置农房使用用途和改造方案，搭建线上线下信息发布平台，组织农民和各类市场主体共同参与盘活农村闲置农房（宅基地）发展乡村新型产业。

（四）扩大试点和全面推广阶段（2018 年 9 月 30 日起）。在试点经验的基础上将试点范围扩大至全市涉农乡镇（街道），确保 2018 年底全市盘活闲置农房（宅基地）120 幢以上。2019 年

1 月起，提炼和总结好的经验和做法，不断完善政策。2019 年 6 月起在全市全面推广。

四、保障措施

（一）加强组织领导。成立市农村闲置农房（宅基地）盘

活试点工作专项指导组，由市农办（扶贫办）、市委改革办、市委政研室、市国土资源局、市住建局、市供销联社、市金融办有关人员及有关法律专业人士共同组成，负责试点指导工作， 每月组织召开 1 次工作推进会，协调解决问题。有关乡镇（街道）和试点村成立试点工作组，负责辖区试点工作的具体实施。

（二）明确工作责任。市农办（扶贫办）负责起草和协调落实相关扶持政策。市国土资源负责闲置农房（宅基地）产权审核、登记等工作。市住建局负责农村流转农房（宅基地）改造的指导工作。市供销联社（农合联）负责农村闲置农房（宅基地）数据调查和农村产权交易中心建设、流转合同鉴证备案等工作。各有关乡镇（街道）负责农户申请受理、审查上报、信息汇总、纠纷调解等工作。风景旅游、市场监管、金融办等部门按照各自职责，积极配合，全力推进农村闲置农房（宅基地）盘活利用工作。

（三）强化督查考核。市考绩办要对试点工作推进情况进

行督查并通报。根据市委市政府重要工作责任制、“十大责任捆绑攻坚行动”、乡村振兴和农村综合改革相关的考核和督查制度要求，农村闲置农房（宅基地）盘活试点涉及的乡镇（街道） 和相关部门要切实履职尽责，对照目标任务和时间节点全力推进试点工作。